## Resumo
NurseFlow — Relatório de Testes Funcionais
Entrega 4) Testes funcionais realizados (script/planilha de teste)
Projeto | NurseFlow — gestão de escalas de enfermagem (back-end NestJS + MongoDB; front-end React)
Branch / commit testado | test/restricoes-configuracoes · 92e6d4f (árvore de trabalho limpa)
Ambiente | Windows 11 · Node.js v24.12.0 · Jest 30.5.2 (back-end) · Vitest 3.2.7 (front-end) · MongoDB 8 em memória (mongodb-memory-server) nos testes de integração
Como foi executado | npm run test:back · npm run test:e2e · npm run test:front (comandos do package.json do projeto)
Observação | Os testes não foram alterados nem criados para esta entrega; os resultados abaixo vêm da execução dos testes automatizados já existentes.
Resultado geral
Total de casos | Aprovados | Reprovados | Não executados | Taxa de aprovação
85 | 85 | 0 | 0 | 100.0%
Resumo por módulo
Módulo | Casos | Aprovados | Reprovados | Não exec. | Aprovação
Utilitários (CPF) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
Autorização (RolesGuard) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
Autenticação | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%
Profissionais | 11 | 11 | 0 | 0 | 100%
Setores | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
Autorização por perfil | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
Configurações | 9 | 9 | 0 | 0 | 100%
Restrições / Disponibilidade | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
Migrations (banco de dados) | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Front-end · Autenticação | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
Front-end · Profissionais | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
Front-end · Restrições | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
Front-end · Setores | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Front-end · Configurações | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
TOTAL | 85 | 85 | 0 | 0 | 100%
Resumo por tipo de teste
Tipo de teste | Casos | Aprovados | Reprovados | Não exec. | Tempo total (ms)
Unitário (back-end) | 7 | 7 | 0 | 0 | 173
Integração/E2E (API + MongoDB) | 52 | 52 | 0 | 0 | 3804
Unitário (front-end) | 26 | 26 | 0 | 0 | 46
Legenda de status
Aprovado | Teste executado e todas as verificações satisfeitas.
Reprovado | Teste executado com ao menos uma verificação não satisfeita.
Não executado | Teste ignorado/pendente na execução.

## Casos de Teste
ID | Tipo de teste | Módulo | Req. | Funcionalidade | Caso de teste (título no código) | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Status | Tempo (ms) | Arquivo de teste
CT-001 | Unitário (back-end) | Utilitários (CPF) | — | Normalização de CPF | remove a máscara | Chamar somenteDigitos('529.982.247-25'). | Retorna '52998224725' (máscara removida). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 6 | back-end/src/common/utils/cpf.spec.ts
CT-002 | Unitário (back-end) | Utilitários (CPF) | — | Validação de CPF | aceita CPFs com dígitos verificadores corretos | Chamar cpfValido() com '52998224725' e '11144477735'. | Ambos retornam true (dígitos verificadores corretos). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 0 | back-end/src/common/utils/cpf.spec.ts
CT-003 | Unitário (back-end) | Utilitários (CPF) | — | Validação de CPF | rejeita dígitos verificadores incorretos, sequências repetidas e tamanho inválido | Chamar cpfValido() com '52998224726', '11111111111', '123' e ''. | Todos retornam false (dígito incorreto, sequência repetida, tamanho inválido, vazio). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | back-end/src/common/utils/cpf.spec.ts
CT-004 | Unitário (back-end) | Utilitários (CPF) | — | Formatação de CPF | formata no padrão 000.000.000-00 | Chamar formatarCpf('52998224725'). | Retorna '529.982.247-25'. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | back-end/src/common/utils/cpf.spec.ts
CT-005 | Unitário (back-end) | Autorização (RolesGuard) | — | Controle de acesso por perfil | libera quando a rota não exige perfil | Executar canActivate() em rota sem perfis exigidos, com usuário Técnico. | Acesso liberado (true). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 5 | back-end/src/common/guards/roles.guard.spec.ts
CT-006 | Unitário (back-end) | Autorização (RolesGuard) | — | Controle de acesso por perfil | libera quando o perfil do usuário é permitido | Executar canActivate() em rota exclusiva da Coordenação, com usuário Coordenação. | Acesso liberado (true). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 0 | back-end/src/common/guards/roles.guard.spec.ts
CT-007 | Unitário (back-end) | Autorização (RolesGuard) | — | Controle de acesso por perfil | bloqueia perfil não permitido | Executar canActivate() em rota exclusiva da Coordenação, com usuário Enfermeiro. | Lança ForbiddenException (acesso negado). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 160 | back-end/src/common/guards/roles.guard.spec.ts
CT-008 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autenticação | DA01 | Login | autentica a Coordenação e devolve JWT sem expor senha/hash | POST /auth/login com e-mail, senha e perfil 'coordenacao' válidos. | HTTP 200; retorna tokenType Bearer, accessToken (JWT) e dados do usuário; resposta sem senha/hash. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 111 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-009 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autenticação | DA01 | Login | aceita a grafia com acento enviada pelo front ("coordenação") | POST /auth/login com perfil escrito com acento ('coordenação'), como o front-end envia. | HTTP 200 (grafia com acento aceita). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 91 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-010 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autenticação | DA01 | Login | infere o perfil quando ele é omitido | POST /auth/login sem informar o perfil. | HTTP 200; perfil inferido como 'coordenacao'. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 87 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-011 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autenticação | DA01 | Login | rejeita senha incorreta e e-mail inexistente com a mesma mensagem genérica | POST /auth/login com senha errada e, depois, com e-mail inexistente. | HTTP 401 nos dois casos, com a mesma mensagem genérica (não revela se o e-mail existe). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 169 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-012 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autenticação | DA01 | Login | rejeita perfil diferente do da conta | POST /auth/login com credenciais corretas, mas perfil 'enfermeiro' diferente do da conta. | HTTP 401 (perfil divergente rejeitado). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 89 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-013 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autenticação | DA01 | Validação de entrada | valida o corpo da requisição | POST /auth/login com e-mail mal formado, sem senha e perfil inexistente ('diretor'). | HTTP 400 com lista de detalhes dos erros de validação. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 6 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-014 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autenticação | DA01 | Proteção de rotas | exige token nas rotas protegidas e rejeita token inválido | GET /profissionais sem token e com token inválido. | HTTP 401 nos dois casos. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 8 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-015 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autenticação | DA01 | Sessão | retorna os dados da sessão em /auth/me | GET /auth/me com token da Coordenação. | HTTP 200 com e-mail e perfil da sessão. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 8 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-016 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autenticação | DA01 | Bloqueio por tentativas | bloqueia temporariamente após tentativas sucessivas inválidas (inclusive com a senha correta) | Cadastrar profissional; realizar 3 logins com senha errada (limite configurado = 3); tentar login com a senha correta. | As 3 tentativas retornam 401; a 4ª (mesmo com senha correta) retorna HTTP 429 com mensagem de bloqueio. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 379 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-017 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autenticação | DA01 | Recuperação de senha | recupera a senha com token de uso único e não revela se o e-mail existe | Solicitar recuperação para e-mail existente e inexistente; redefinir com senha curta, com token válido, reutilizar o token e usar token inventado. | Solicitações retornam 202 com corpo idêntico; senha curta = 400; redefinição válida = 200; token reutilizado = 400; token inventado = 400. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 338 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-018 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA02 | Cadastro de profissional | cadastra profissional, normaliza dados e não expõe senha/hash | POST /profissionais com dados válidos (CPF com máscara, COREN, formação, vínculo, senha). | HTTP 201; dados normalizados, status 'ativo'; resposta sem senha/hash. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 106 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-019 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA02 | Cadastro de profissional | o profissional cadastrado consegue autenticar com o perfil da sua formação | Autenticar o profissional recém-cadastrado com seu perfil e com um perfil diferente. | Login com perfil 'enfermeiro' = 200; login com perfil 'tecnico' = 401. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 196 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-020 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA02 | Cadastro de profissional | cria técnico sem senha (senha temporária definida via recuperação de senha) | Cadastrar técnico sem senha; solicitar recuperação de senha; redefinir senha; autenticar. | Cadastro 201 com COREN normalizado ('COREN-CE 234567'); redefinição 200; login 200 com perfil 'tecnico'. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 324 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-021 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA02 | Validação de cadastro | rejeita CPF inválido e campos obrigatórios ausentes | POST /profissionais com CPF inválido, apenas nome, formação inexistente ('medico') e campo não permitido. | HTTP 400 em todos os casos; mensagem 'CPF inválido' presente. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 28 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-022 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA02 | Duplicidade de cadastro | detecta "Profissional já cadastrado" por CPF (com ou sem máscara) e por COREN | Cadastrar profissional com CPF repetido (com/sem máscara), COREN repetido e e-mail repetido. | HTTP 409 com mensagem 'Profissional já cadastrado' (CPF/COREN) e mensagem de e-mail duplicado. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 31 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-023 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA03 | Listagem, busca, filtro e paginação | lista, busca (nome sem acento, CPF e COREN), filtra e ordena | GET /profissionais com busca (nome sem acento, CPF, COREN), filtros de formação/vínculo, ordenação, paginação, limit inválido e busca '.*'. | Total e ordem corretos; buscas e filtros retornam apenas os esperados; paginação com meta correta; limit=1000 = 400; '.*' tratado como texto (lista vazia); sem senha/hash. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 237 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-024 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA03 | Consulta individual | consulta individual (404 e id inválido) | GET /profissionais/:id com ID existente, inexistente e inválido. | 200 com os dados; 404 para inexistente; 400 para ID inválido. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 26 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-025 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA03 | Edição de profissional | edita parcialmente; mantém o próprio CPF/COREN sem conflito; rejeita os de outro profissional | PATCH /profissionais/:id alterando nome/vínculo e mantendo o próprio CPF; depois tentando CPF, COREN e e-mail de outro profissional e CPF inválido. | 200 com dados atualizados; 409 para CPF/COREN/e-mail de outro profissional; 400 para CPF inválido. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 62 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-026 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA04 | Desativação com plantões futuros | impede a desativação quando há plantões futuros publicados (DA04) | Simular plantões futuros publicados; PATCH /profissionais/:id/desativar e PATCH com status 'desativado'. | HTTP 409 listando os plantões; profissional permanece 'ativo'. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 26 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-027 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA04 | Desativação lógica | desativa logicamente: preserva o registro, bloqueia login/sessão e não existe DELETE | Desativar profissional sem plantões; consultar, listar, tentar DELETE, tentar login e usar sessão antiga; reativar e logar. | Status 'desativado' com registro preservado; DELETE = 404; login = 403; sessão antiga = 401; reativação = 200 e novo login funciona. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 233 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-028 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Profissionais | DA02 | Persistência e segurança de dados | persiste CPF apenas com dígitos e nunca devolve o hash da senha | Consultar o banco diretamente após os cadastros. | CPF gravado só com dígitos; senha armazenada como hash bcrypt (diferente da senha em texto); 4 profissionais persistidos. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 17 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-029 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Setores | DA07 | Cadastro de setor | cadastra setor com quantitativo distinto por turno | POST /setores com nome, descrição e quantitativo distinto por turno (diurno/noturno). | HTTP 201; setor ativo com os quantitativos de enfermeiros e técnicos por turno. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 11 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-030 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Setores | DA07 | Duplicidade de setor | rejeita nome duplicado ignorando maiúsculas e acentos | POST /setores com o mesmo nome e com ' emergencia ' (sem acento/caixa diferente). | HTTP 409 nos dois casos. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 14 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-031 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Setores | DA07 | Validação de setor | valida quantitativos e campos obrigatórios | POST /setores com quantitativo negativo, turno ausente, sem turnos e quantitativo fracionado. | HTTP 400 em todos os casos. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 21 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-032 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Setores | DA08 | Edição de quantitativo | edita apenas um turno/função sem alterar os demais (DA08) | PATCH /setores/:id alterando apenas técnicos do turno noturno. | HTTP 200; somente esse valor muda, demais turnos/funções preservados. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 10 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-033 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Setores | DA08 | Edição de nome/descrição | edita nome/descrição e impede renomear para um nome já existente | Criar 'Bloco A'; renomear setor para 'bloco a'; depois alterar nome e descrição válidos. | Renomear para nome existente = 409; edição válida = 200 com novos nome e descrição. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 23 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-034 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Setores | DA07 | Listagem, busca e ativação | lista, busca, consulta, inativa e reativa sem excluir | Listar, buscar, consultar por ID (existente/inexistente), inativar, filtrar por ativo, filtro inválido e reativar. | Listagem ordenada; busca retorna 1; 404 p/ inexistente; inativar → ativo=false; filtros corretos; ativo=talvez = 400; reativar → ativo=true (sem excluir). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 60 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-035 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autorização por perfil | — | Restrição de acesso | Enfermeiro não acessa operações administrativas de Profissionais | Com token de Enfermeiro: GET/POST/PATCH em /profissionais e PATCH .../desativar. | HTTP 403 em todas as operações. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 20 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-036 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autorização por perfil | — | Restrição de acesso | Enfermeiro não acessa nenhuma operação de Setores | Com token de Enfermeiro: todas as operações de /setores (listar, consultar, criar, editar, inativar, ativar). | HTTP 403 em todas as operações. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 33 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-037 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Autorização por perfil | — | Restrição de acesso | Técnico tem o mesmo acesso restrito | Com token de Técnico: GET /profissionais, GET /setores e POST /setores. | HTTP 403 em todas as operações. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 93 | back-end/test/app.e2e-spec.ts
CT-038 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Configurações | — | Valores padrão | devolve os valores padrão quando o período ainda não foi configurado | GET /configuracoes?ano=2026&mes=10 em período ainda não configurado. | HTTP 200 com padrões: limiteTrocas 3, maxExtras 0, limitePlantoes 0, cargas vazias. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 11 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-039 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Configurações | — | Limites de trocas e extras | salva o limite de trocas e os máximos de extras no MongoDB e os devolve na leitura | PATCH /configuracoes/limites com limiteTrocas, maxExtras, maxExtrasConcursado e maxExtrasClt; conferir no MongoDB e reler via GET. | HTTP 200; valores gravados na coleção 'configuracoes' e devolvidos na leitura. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 23 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-040 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Configurações | — | Atualização parcial | atualização parcial preserva os demais campos e não duplica o documento | PATCH com apenas limiteTrocas = 0 e reler configuração. | Demais campos preservados; continua existindo um único documento do período. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 19 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-041 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Configurações | — | Isolamento por período | mantém cada período isolado | GET /configuracoes?ano=2026&mes=11. | Retorna padrões do período 2026-11, sem herdar valores de 2026-10. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 7 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-042 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Configurações | — | Validação de limites | rejeita valores inválidos e campos desconhecidos | PATCH com valores negativo, fracionado, texto e campo desconhecido. | HTTP 400 em todos os casos; valor salvo anteriormente permanece. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 38 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-043 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Configurações | — | Validação de período | valida o período informado | GET /configuracoes sem período, com mês 13 e com ano 'abc'. | HTTP 400 em todos os casos. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 18 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-044 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Configurações | — | Carga de plantões | define e consulta a carga de plantões por vínculo e quantidade de dias do mês | PUT /configuracoes/cargas (vínculo clt, 31 dias, 8 plantões de 24h) e GET /configuracoes/cargas/clt. | HTTP 200; carga 'clt_31' gravada e devolvida na consulta. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 19 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-045 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Configurações | — | Validação de carga | rejeita carga inválida e vínculo inexistente | PUT com vínculo inexistente, 27 dias e plantões negativos; GET de vínculo inexistente. | HTTP 400 em todos os casos. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 37 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-046 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Configurações | — | Autenticação e autorização | exige autenticação e restringe a Coordenação (Enfermeiro e Técnico recebem 403) | Acessar rotas de configuração sem token e com tokens de Enfermeiro e Técnico. | Sem token = 401; Enfermeiro e Técnico = 403 em todas as rotas; configuração não é alterada. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 66 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-047 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Restrições / Disponibilidade | — | Cadastro de restrição | cadastra, persiste com os tipos BSON corretos e lista (inclusive com observação vazia, como o front envia) | POST /profissionais/:id/restricoes (indisponível, segunda-feira, observação vazia); conferir no MongoDB e listar. | HTTP 201; documento gravado com profissionalId (ObjectId), datas (Date) e diaSemana; listagem retorna 1 registro. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 37 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-048 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Restrições / Disponibilidade | — | Tipos de restrição | aceita todos os tipos e salva sem recorrência (diaSemana nulo) | Cadastrar os tipos disponivel, ferias, ausencia e vinculo_externo sem diaSemana. | HTTP 201 em todos; diaSemana nulo; listagem retorna os 4 tipos. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 56 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-049 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Restrições / Disponibilidade | — | Duplicidade/sobreposição | impede restrição duplicada/sobreposta do mesmo tipo (409), mas permite dia ou tipo diferente | Repetir restrição do mesmo tipo/dia/período; cadastrar outro dia; cadastrar outro tipo. | Duplicada = 409; outro dia = 201; outro tipo = 201. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 33 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-050 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Restrições / Disponibilidade | — | Validação de restrição | valida os dados de entrada | POST com tipo inválido, data inválida, fim anterior ao início, diaSemana 7 e -1, observação com 301 caracteres, férias com diaSemana, campo extra e corpo vazio. | HTTP 400 em todos os casos. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 59 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-051 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Restrições / Disponibilidade | — | Tratamento de ID | responde 400 para ID inválido e 404 para profissional inexistente | GET com ID malformado; POST e GET com ID de profissional inexistente. | 400 para ID inválido; 404 para profissional inexistente. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 17 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-052 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Restrições / Disponibilidade | — | Exclusão de restrição | exclui somente a restrição do profissional informado | DELETE da restrição por outro profissional, pelo profissional correto, repetir DELETE e DELETE com ID inválido. | Outro profissional = 404 (nada removido); correto = 200 e registro removido do banco; repetido = 404; ID inválido = 400. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 45 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-053 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Restrições / Disponibilidade | — | Consulta de conflitos | consulta conflitos respeitando o dia da semana da recorrência | GET .../conflitos para segunda-feira (05/10/2026), quarta-feira (07/10/2026) e datas inválidas. | Segunda retorna as 2 restrições de diaSemana 1; quarta retorna lista vazia; data inválida = 400. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 25 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-054 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Restrições / Disponibilidade | — | Autenticação e autorização | exige autenticação e restringe a Coordenação (Enfermeiro e Técnico recebem 403) | Acessar rotas de restrições sem token e com tokens de Enfermeiro e Técnico (GET, POST, DELETE, conflitos). | Sem token = 401; Enfermeiro e Técnico = 403 em todas as rotas. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 42 | back-end/test/restricoes-configuracoes.e2e-spec.ts
CT-055 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Migrations (banco de dados) | — | Versionamento | há migrations nomeadas com timestamp | Listar arquivos de migration com prefixo numérico/timestamp. | 5 migrations encontradas. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 2 | back-end/test/migrations.e2e-spec.ts
CT-056 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Migrations (banco de dados) | — | Migration up | up: converte setores para quantitativo por turno e "desligado" para "desativado" | Aplicar 'up' sobre base no modelo antigo (setor com quantMinEnf/quantMinTec; profissional 'desligado'). | Setor convertido para turnos diurno/noturno com ativo=true e campos antigos removidos; status 'desligado' → 'desativado'. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 246 | back-end/test/migrations.e2e-spec.ts
CT-057 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Migrations (banco de dados) | — | Validators e índices | up: aplica os validators e índices únicos | Inserir diretamente setor sem turnos, profissional com status 'desligado' e setor com nome duplicado (caixa diferente). | Falha de validação nos dois primeiros; erro de chave duplicada no terceiro. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 20 | back-end/test/migrations.e2e-spec.ts
CT-058 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Migrations (banco de dados) | — | Idempotência | é idempotente (pode ser reaplicada) | Reaplicar 'up' sobre base já migrada. | Executa sem erro. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 73 | back-end/test/migrations.e2e-spec.ts
CT-059 | Integração/E2E (API + MongoDB) | Migrations (banco de dados) | — | Migration down | down: restaura o modelo anterior sem perder dados | Aplicar 'down' após o 'up'. | Setor volta a quantMinEnf=2/quantMinTec=3 sem 'turnos'; profissional volta a 'desligado'; dados preservados. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 54 | back-end/test/migrations.e2e-spec.ts
CT-060 | Unitário (front-end) | Front-end · Autenticação | — | Login | autentica, envia o corpo esperado e guarda o token da sessão | Chamar login() com API simulada (mock de fetch) retornando token e usuário. | Requisição POST /api/auth/login com e-mail, senha e perfil; usuário retornado; token salvo na sessão. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 5 | front-end/src/services/auth.test.ts
CT-061 | Unitário (front-end) | Front-end · Autenticação | — | Login com erro | propaga o erro da API e não guarda token com credenciais inválidas | Chamar login() com API simulada respondendo 401. | Erro propagado (status 401, mensagem do servidor) e nenhum token salvo. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/auth.test.ts
CT-062 | Unitário (front-end) | Front-end · Autenticação | — | Mensagens de validação | une mensagens de validação em lista | Chamar login() com API simulada respondendo 400 com lista de mensagens. | Mensagens unidas em um único texto de erro. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/auth.test.ts
CT-063 | Unitário (front-end) | Front-end · Autenticação | — | Logout | logout remove o token | Salvar token e chamar logout(). | Token removido da sessão (getToken retorna null). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 0 | front-end/src/services/auth.test.ts
CT-064 | Unitário (front-end) | Front-end · Autenticação | — | Sessão atual | currentUser retorna null sem token e consulta /auth/me com token | Chamar currentUser() sem token e depois com token. | Sem token: retorna null sem chamar a API; com token: consulta /api/auth/me enviando Authorization Bearer. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/auth.test.ts
CT-065 | Unitário (front-end) | Front-end · Autenticação | — | Sessão expirada | 401 com token ativo limpa a sessão e dispara o evento de não autorizado | Chamar currentUser() com token antigo e API respondendo 401. | Lança ApiError, limpa o token e dispara o evento de não autorizado. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/auth.test.ts
CT-066 | Unitário (front-end) | Front-end · Profissionais | — | Listagem paginada | percorre todas as páginas e mapeia os campos | Chamar listProfessionals() com API simulada em 2 páginas. | Percorre as 2 páginas e mapeia campos (vínculo, formação, status). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 6 | front-end/src/services/professionals.test.ts
CT-067 | Unitário (front-end) | Front-end · Profissionais | — | Cadastro | cadastra enviando status e convertendo vínculo e formação | Chamar createProfessional() com dados mapeados. | POST /api/profissionais com formacao, tipoVinculo e status convertidos para o formato da API. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/professionals.test.ts
CT-068 | Unitário (front-end) | Front-end · Profissionais | — | Edição | na edição só envia status se o toggle mudou (preserva férias/afastamento) | Chamar updateProfessional() sem e com alteração do toggle de status. | PATCH /api/profissionais/p1; status só é enviado quando o toggle mudou (preserva férias/afastamento). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 2 | front-end/src/services/professionals.test.ts
CT-069 | Unitário (front-end) | Front-end · Restrições | — | Listagem por categoria | lista restrições de todos os profissionais e separa por categoria | Chamar fetchAllRestrictions() com profissionais e restrições simulados. | Restrições separadas por categoria (restrições, vínculos externos, ausências); só profissionais ativos nas opções. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 7 | front-end/src/services/restriction.test.ts
CT-070 | Unitário (front-end) | Front-end · Restrições | — | Cadastro por dia da semana | cria uma restrição por dia da semana selecionado, com datas em UTC | Chamar createRestriction() com dias 'segunda' e 'domingo'. | Duas requisições POST, uma por dia (diaSemana 1 e 0), com datas em UTC e observação. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/restriction.test.ts
CT-071 | Unitário (front-end) | Front-end · Restrições | — | Férias e ausências | mapeia férias e ausências sem diaSemana | Chamar createRestriction() para 'Férias' e 'Atestado médico'. | Tipos 'ferias' e 'ausencia' enviados sem diaSemana. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/restriction.test.ts
CT-072 | Unitário (front-end) | Front-end · Restrições | — | Limite de observação | limita a observação a 300 caracteres (limite do backend) | Chamar createRestriction() com observação de 500 caracteres. | Observação enviada com no máximo 300 caracteres. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 0 | front-end/src/services/restriction.test.ts
CT-073 | Unitário (front-end) | Front-end · Restrições | — | Validações locais | recusa profissional fora da lista de ativos e recursos sem suporte no backend | Chamar createRestriction() com profissional fora da lista de ativos e com regra de turno sem suporte. | Lança erro nos dois casos e não faz nenhuma requisição. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/restriction.test.ts
CT-074 | Unitário (front-end) | Front-end · Restrições | — | Conflito (409) | mostra a mensagem do servidor em caso de conflito (409) | Chamar createRestriction() com API simulada respondendo 409. | Exibe a mensagem retornada pelo servidor. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/restriction.test.ts
CT-075 | Unitário (front-end) | Front-end · Restrições | — | Exclusão | exclui pela rota do profissional | Chamar deleteRestriction('p1','r9'). | DELETE /api/profissionais/p1/restricoes/r9. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 0 | front-end/src/services/restriction.test.ts
CT-076 | Unitário (front-end) | Front-end · Setores | — | Listagem | lista e mapeia setores com turnos diurno e noturno | Chamar listSectors() com API simulada. | Setor mapeado com turnos diurno e noturno e seus quantitativos. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 5 | front-end/src/services/sectors.test.ts
CT-077 | Unitário (front-end) | Front-end · Setores | — | Cadastro | cadastra setor convertendo quantitativos para o formato da API | Chamar createSector() com quantitativos por turno. | POST /api/setores com nome e turnos no formato da API. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/sectors.test.ts
CT-078 | Unitário (front-end) | Front-end · Setores | — | Edição de turno (DA08) | edita apenas o turno informado (DA08) | Chamar updateSectorMinimum('s1','night', ...). | PATCH /api/setores/s1 enviando apenas o turno noturno. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/sectors.test.ts
CT-079 | Unitário (front-end) | Front-end · Setores | — | Edição de nome/descrição | edita nome e descrição | Chamar updateSectorDetails('s1', ...). | PATCH enviando somente nome e descricao. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/sectors.test.ts
CT-080 | Unitário (front-end) | Front-end · Setores | — | Inativar/reativar | inativa e reativa pelas rotas dedicadas | Chamar setSectorActive(false) e setSectorActive(true). | PATCH /inativar e PATCH /ativar nas rotas dedicadas. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/sectors.test.ts
CT-081 | Unitário (front-end) | Front-end · Configurações | — | Período atual | calcula o período a partir da data (mês 1-12) | Chamar currentPeriod() com a data 12/10/2026. | Retorna ano 2026 e mês 10 (mês de 1 a 12). | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 3 | front-end/src/services/settings.test.ts
CT-082 | Unitário (front-end) | Front-end · Configurações | — | Leitura de configurações | carrega as configurações do período e mapeia os campos da API | Chamar fetchSettings() com API simulada. | GET /api/configuracoes?ano=2026&mes=10 e campos da API mapeados. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 2 | front-end/src/services/settings.test.ts
CT-083 | Unitário (front-end) | Front-end · Configurações | — | Valores ausentes | usa 0 quando a API ainda não tem os máximos de extras | Chamar fetchSettings() com API sem os máximos de extras. | Limites de extras assumem 0. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/settings.test.ts
CT-084 | Unitário (front-end) | Front-end · Configurações | — | Gravação de configurações | salva via PATCH /configuracoes/limites com o token da sessão | Chamar saveSettings() com token na sessão. | PATCH /api/configuracoes/limites com corpo mapeado e cabeçalho Authorization Bearer. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/settings.test.ts
CT-085 | Unitário (front-end) | Front-end · Configurações | — | Erro de permissão | propaga a mensagem de erro do servidor (ex.: 403 para perfis sem permissão) | Chamar fetchSettings() com API respondendo 403. | Lança ApiError com status 403 e mensagem 'Acesso negado.'. | Conforme o esperado. Todas as verificações (asserções) do teste foram satisfeitas. | Aprovado | 1 | front-end/src/services/settings.test.ts

## Como reproduzir
Como reproduzir a execução
Pré-requisitos | Node.js 24, dependências instaladas (npm run setup) e Docker com o MongoDB do projeto no ar (npm run db:up). Os testes de integração usam MongoDB em memória e não alteram o banco do projeto.
Testes unitários do back-end | npm run test:back → 2 suítes, 7 testes (Jest)
Testes de integração (API + MongoDB) | npm run test:e2e → 3 suítes, 52 testes (Jest + Supertest, execução em série)
Testes do front-end | npm run test:front → 5 suítes, 26 testes (Vitest, API simulada por mock de fetch)
Todos de uma vez | npm test
Onde estão os testes | back-end/src/common/**/*.spec.ts · back-end/test/*.e2e-spec.ts · front-end/src/services/*.test.ts
Limitações | Os testes de front-end validam a camada de serviços (comunicação com a API) com respostas simuladas; não há testes automatizados de interface (cliques em telas).